## actividades teletrabajo
Actividades semanales de la OCA (semana del 20 dic al 7 enero)
Oscar Mondragón Alcántara
No. | Descripción de la actividad | avance realizado | Motivo del rezago | Solicitud de apoyo para avance | Observaciones generales
1 | Revisión de módulo CVU para migración y escalamiento Dspace 6.3 | 95% | Aun no se concluyo elcodigo del desarrollo para determinar si el modulo no da problemas | No se requiere apoyo | Sin observaciones
2 | Realizar ajustes necesarios en los modulos extra | 90% | Los ajustes de visualización dependen de los ajustes generales de la visualización de los ítems que se está haciendo en el punto 4 | No se requiere apoyo | Sin observaciones
3 | Analizar y documentar cambios interfaz XMLUI Analizar y documentar cambios interfaz JSPUI Analizar y documentar cambios interfaz estadísticas (OCA) | 95% | Se tuvieron problemas y por ende atrasos en la visualización de la infromación importada y algunos problemas de configuración | No se requiere apoyo | Sin observaciones
4 | Desarrollo de interfaz XMLUI Desarrollo de interfaz JSPUI Desarrollo interfaz de estadísticas (OCA) | 99% |  |  | Estamos revisando
5 | Pruebas de acceso y de tomcat al servidor de pruebas | 100% | No aplica | No se requiere apoyo | No se requiere apoyo
6 | Instalación de prerequisitos para la instalación de Dspace en el servidor de pruebas | 100% | No aplica | No se requiere apoyo | No se requiere apoyo